## Trang tính1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN
STT | Thời gian | Nhiệm vụ tuần dự kiến | Nhiệm vụ thực hiện | Trạng thái | Kết quả | Nhận xét GVHD
1 | 19/03 - 29/3 | Xác định đề tài, đề cương dự kiến | Xác định đề tài, đề cương dự kiến | Đã hoàn thành
2 | 31/03 - 06/04 | Hoàn thành báo cáo khảo sát thực tế và tổng quan | Hoàn thành báo cáo khảo sát thực tế và tổng quan | Đã hoàn thành
3 | 07/04 - 17/04 | Phân tích và Thiết hệ thống: Đặc tả yêu cầu bài toán, biểu đồ ca sử dụng | Phân tích và Thiết hệ thống: Đặc tả yêu cầu bài toán, biểu đồ ca sử dụng | Đã hoàn thành
5 | 18/04 - 24/04 | Cài đặt hệ thống | Tạo dự án, thiết kế databse, cấu hình dự án | Đã hoàn thành | Tạo dự án trên github Thiết kế database Cấu hình cơ bản dự án
6 | 25/04 - 05/05 | Cài đặt hệ thống | Phát triển API quản lý hệ thống Phát triển giao diện quản trị viên quản lý hệ thống | Đã hoàn thành | Tạo cơ sở dữ liệu cửa hàng Viết API quản lý danh sách cửa hàng, quản lý tính năng cửa hàng Phát triển giao diện cho quản trị viên
7 | 06/05 - 10/05 | Cài đặt hệ thống | Phát triển API đăng ký cửa hàng, đăng nhập hệ thống, xác thực tài khoản Phát triển giao diện đăng ký, đăng nhập | Đã hoàn thành | API đăng ký, đăng nhập, xác thực tài khoản,… Giao diện người dùng đăng ký, đăng nhập
8 | 11/05 - 17/05 | Cài đặt hệ thống | Phát triển API quản lý sản phẩm Phát triển API quản lý định nghĩa metafield Phát triển API quản lý cửa hàng, nhân viên, chi nhánh | Đang tiến hành | API quản lý định nghĩa metafield API tạo mới, cập nhật sản phẩm API thêm mới metafield sản phẩm
9 | 18/05 - 24/05 | Cài đặt hệ thống | Phát triển API quản lý khách hàng Phát triển API quản lý đơn hàng | Chờ thực hiện
10 | 25/05 - 31/05 | Cài đặt hệ thống | Phát triển giao diện quản lý cửa hàng, nhân viên, chi nhánh Phát triển giao diện quản lý định nghĩa metafield | Chờ thực hiện
11 | 01/06 - 14/06 | Cài đặt hệ thống | Phát triển giao diện quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng | Chờ thực hiện
12 |  | Hoàn thành cài đặt, kiểm thử | Hoàn thành cài đặt, kiểm thử | Chờ thực hiện
13 |  | Báo cáo kết quả sản phẩm |  | Chờ thực hiện